## Feuille 1
Categorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps Passe | Reste a Faire | Avancement
Conception | Reflexion | Conception | tous | 15 | 60 | 45 | 100
Conception | Base de Données | Conception | tous | 15 | 0 | 15 | 0
Environement | Laravel Projet | Environement | Ismael | 5 | 0 | 5 | 0
Environement | Mise en Route sur Docker | Environement | Ismael | 5 | 0 | 5 | 0
Environement | GitHub | Environement | tous | 5 | 0 | 5 | 0
Todo List | Createion Todo List | Todo List | Nantenaina | 8 | 0 | 8 | 0
Documentation | Documentation Technique | Documentation | Nantenaina | 5 | 0 | 5 | 0
Inscription | Appel Api Fournisseur Identite | Back-End | Rianala | 14 | 0 | 14 | 0
Inscription | Inscription Locale à partir de L' Api | Back-End | Rianala | 15 | 0 | 15 | 0
Inscription | Page d'inscription | Front-End | Rianala | 10 | 0 | 10 | 0
Connexion | Appel Api Fournisseur Identite | Back-End | Finaritra | 10 | 0 | 10 | 0
Connexion | Connnexion Locale à partir de L' Api | Back-End | Finaritra | 10 | 0 | 10 | 0
Connexion | Page de Connexion | Front-End | Finaritra | 10 | 0 | 10 | 0
Gestion de Portefeuille | Depot , Echange et Vente | Back-End | Nantenaina | 25 | 0 | 25 | 0
Gestion de Portefeuille | Page de Depot , Echange et Vente | Front-End | Nantenaina | 10 | 0 | 10 | 0
Gestion de Fond | Depot et Retrait | Back-End | Ismael | 12 | 0 | 12 | 0
Gestion de Fond | Page de Depot et Retrait | Front-End | Ismael | 10 | 0 | 10 | 0
Gestion de Fond | Fonctionnalité d'Achat | Back-End | Ismael | 10 | 0 | 10 | 0
Gestion de Fond | Page d'Achat | Front-End | Ismael | 10 | 0 | 10 | 0
Gestion de Fond | Validation Email pour l' Achat | Back-End | Ismael | 10 | 0 | 10 | 0
Cours Graphique | Recuperation des cours en temps réelle | Back-End | Rianala | 15 | 0 | 15 | 0
Cours Graphique | Mise a jour en temps réel | Back-End | Rianala | 15 | 0 | 15 | 0
Cours Graphique | Liste des Cours | Front-End | Rianala | 10 | 0 | 10 | 0
Evolution Cryptomonnaie | Calcul de L'evolution | Back-End | Finaritra | 11 | 0 | 11 | 0
Evolution Cryptomonnaie | Chart Graphique | Front-End | Finaritra | 10 | 0 | 10 | 0
Historique | Achat et Vente de cryptomonnaie | Back-End | Nantenaina | 10 | 0 | 10 | 0
Historique | Liste des Achats et Ventes de cryptomonnaie | Front-End | Nantenaina | 5 | 0 | 5 | 0
Livraison | Preparation du projet pour la livraison | Livraison | tous | 10 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | 300 | 60 | 330 | 3.5714